工作情况汇报
新海街道党工委  新海街道办事处

（2019年6月）

今年以来，新海街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举“高质发展、后发先至”旗帜，紧扣 “三区两城”战略部署，认真落实“项目年”主题要求，特别是去年12月万书记亲临新海调研指示精神，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的锐气，克难奋进，担当作为，各项工作得到有效落实。现将工作情况汇报如下：
一、上半年工作

(一)经济指标全面向好。截止5月完成一般公共预算收入1967万元，超序时1.02百分点；1-6月份，固定资产投资完成5.68亿元，超序时3.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长18%，超序时4个百分点；净增限上企业3家，提前完成全年任务；新增在谈项目4个，总投资10.9亿元；新签约助老电梯等2个项目，总投资7000万元;全力抓好招商引资工作，上报有效信息4条（全年目标5条）。
(二)重点项目顺利推进。一是市级项目达序时。全年共承担市级重点项目2个。其中辉腾新天地商业街暨商务大厦项目，年内计划投资1.8亿，目前4栋商业楼全面预售，3栋商业楼主体建成，正在内部装修，商务大厦已建至三层；万象新海苑商业广场一期1万平米完成内部装修，正在建设二期。二是街道项目快建设。今年我们自加压力，共排出街道重点项目39个，落实周会办、月过堂机制，祥源二期项目开工建设，幸福中央新入驻商贸企业2家，大庆西路特色街区规划方案通过区评审，建设西路断头路进场即将开工，办事处东游园建成使用。三是棚改地块快扫尾。建设西路北侧地块完成净地交付，征收企业8家已签约5家，达成初步意向2家。车辆巷地块完成居民房屋交付，6家企业已签约4家，达成初步意向1家；人民西路八号地块丽人医院达成签订搬迁协议，预计6月底拆除并交付净地。 

(三)民生服务质效提升。一是全链式养老品牌不断丰富。与松霖公司合作建设运营中央大食堂，建成后可容纳300人就餐，6000人以上配送餐；老年助浴中心今年共为2000余老人提供助浴服务，其中失能、半失能老人和高龄老人962名；新海日托中心通过建设中心服务站，推动一站式服务向其他社区延伸，目前已有5名老人全托入住，150位老人成为中心会员。二是智能式服务体系成效显著。建成街道、富强社区审批服务“一张网”示范点。通过强化定期会办、部门联动，今年接收处置12345投诉3919件，结案3894件，结案率99.4%。“印象新海”共刊发70期，单篇最高阅读量1592人次。三是覆盖式安全网络保障有力。扎实抓好安全生产，共排查整改一般隐患183处。投入20多万元，对西城市场全部“三合一”场所安装喷淋设备。狠抓国控点周边污染整治，共整治餐饮油烟200余家，清理燃煤锅炉36个，完成河道岸线整治3.5公里，覆盖防尘网29万平方米。四是贴心式文明创建亮点纷呈。新增集中晾晒区52处，开设道德讲堂8期，通过广场舞、义诊、有奖问答等活动，承办市区“创文”宣传活动5场次，发放宣传物品万余份。上半年，全区两次创文“双月查”，新海街道分列第一和第三。

 (四)党建品牌持续拓展。一是创新思路。致力打造“新海驿居”阵地品牌，建设500米党建服务圈，设立各社区分站点，提升基层党建阵地功能。二是锻造品牌。建成富强社区室外党员政治生活广场，在全市率先试点开放式组织生活，通过体验式、互动式、分享式形式，在富强、星化社区举办两场党员群众开放式组织生活。上半年，承办全市社区离退休干部党组织、党建工作站“两个应建尽建”工作现场会。组织街道机关党员赴开山岛，开展为期一天“重温党史铸党魂，牢记使命当先锋”主题党日活动。三是升级阵地。启动西苑、镇海、新潮、海连、幸福5个社区党群服务中心提档升级工程，进一步丰富阵地功能内涵，满足党员群众多样化学习活动需求。

二、下半年打算

尽管上半年工作取得了一定成效，但是距离全年目标要求仍面临一定的困难。一方面，由于受到经济大环境影响，房地产开发放缓，项目招引难度加大，投资空间潜力不足；另一方面，受到减税降负政策影响，辖区税源经济持续增长压力较大。下一步，街道将紧紧围绕“高质发展、后发先至”主线，聚焦“三区两城”建设，致力推动经济发展、重点项目、民生服务、基层党建迈上新台阶。
一是抓机遇，推项目，提升经济支撑。对照区委、区政府确定的“项目年”建设目标，明确时间表、责任人，算好时间账、任务账、进度账，一件一件地梳理，一项一项地推进，狠抓招商引资，加快项目建设，紧盯序时全力冲刺，力争实现“双过半”目标，顺利完成全年工作任务。重点跟踪服务市级项目辉腾新天地商业街暨商务大厦项目建设，力争年内完成主体建设；积极推进万象新海苑、幸福中央招商工作；推动黄海度假村、祥源二期两个新增地产项目开工，年内祥源二期主体建成，39个街道重点项目全面落地。
二是重盘活，聚人气，繁荣服务业态。围绕现代化服务业功能区建设要求，集中推进一批商业项目建设，盘活做优楼宇经济，招引税源企业。筹建街道经济发展服务中心，重点加强对辖区9栋楼宇跟踪服务。力争年内完成幸福中央实现全面入驻运营。积极与连云港博雅产业链合作，盘活利用弘瑞楼等楼宇。坚持倒排工序，本月下旬开工建设大庆西路特色美食街，目前已完成商户调查、规划方案，正在围绕盐婆坊美食街主题，进一步细化施工设计，积极对接建设单位，加快推进特色街区建设。

三是强阵地，增福祉，做优民生事业。围绕“新海驿居”阵地品牌，完善居民15分钟生活服务圈，促进民生事业发展。本月底，在完善设计方案基础上全面开工中央大食堂，打造公益性供餐配送网络，在满足辖区老人用餐的同时，向养老院、学校、医院等机构集中供餐，力争国庆节建成开业。进一步提高新海日托中心运营服务水平，在富强社区建设区级首个残疾人创业示范街，在新潮社区打造“连馨家园”，打响民生品牌；围绕国家文明城市创建、国家卫生城市复检活动，建成示范级街道服务中心，重点打造公共晾晒、好人广场、文明养犬等一批创文品牌，为全区顺利完成创文阶段评估作出贡献。
四是夯基础，重融合，创响党建品牌。按照中央和省市区委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。全面推行党建融合化、服务智能化、阵地功能化、组织网格化“四化工作法”。下半年，在全区试点率先开展街道体制改革，探索建立“五办两中心一综合执法中队”大部制改革。建成街道党群活动中心和弘瑞楼楼宇党建工作站、红色物业党建联络站。继续深化形式内容，打响开放式组织生活品牌，提升基层党建服务水平。


